TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số : 1266/2010/KDTM-PT

Ngày: 11/11/2010

V/v Tranh chấp hợp đồng cung cấp

lắp đặt thiết bị lạnh, máy điều hòa

##### NHÂN DANH

## NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

****

##### TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa :	Ong	NGUYỄN CÔNG PHÚ

- Thẩm phán :				Bà	NGUYỄN THU CHINH

- Thẩm phán :				Bà	BÙI NGỌC ANH

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa :	Bà	MAI HIẾU HẠNH,

Cán bộ TANDTPHCM

Trong các ngày 02, 09 và 11 tháng 11 năm 2010, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số  46/2010/TLPT-KDTM ngày 29 tháng 6 năm 2010 về tranh chấp hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị lạnh, máy điều hòa

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2010/KDTM-ST ngày 26/4/2010 của Tòa án nhân dân Quận Phú Nhuận bị kháng cáo

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1372/2010/QĐXX-PT ngày 16 tháng 9 năm 2010 giữa các đương sự:

Nguyên đơn :	CÔNG TY TNHH TM & KỸ THUẬT LẠNH ĐT

Địa chỉ :	166 NVĐ, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Đại diện hợp pháp: Ông Lê Chí Nguyên, đại diện theo ủy quyền (GUQ không số ngày 30/9/2010) (Có mặt)

Bị đơn :	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐV

Địa chỉ :	43R22 HVH, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TPHCM

Đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Cao Thuận, Giám đốc, đại diện theo pháp luật (Có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:

Luật sư Nguyễn Đình Đ, Công ty luật B.C.M, Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan :

CÔNG TY TNHH V – TT

Địa chỉ : Chủ đầu tư cao ốc V-Star đường Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Quận 7

(Có đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 27/9/2010)

Người  kháng cáo: Bị đơn

###### NHẬN THẤY

Theo bản án sơ thẩm :

- Nguyên đơn trình bày :

Ngày 09/7/2008, Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật lạnh ĐT ký Hợp đồng số 090708 với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐV, tổng trị giá hợp đồng là 1.154.359.663 đồng. Công ty ĐT đã thi công từ tầng 2 đến tầng 5 của 2 Block A và B Tòa nhà V-Star tại Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM với tổng số tiền là 624.000.000 đồng (theo Bản nghiệm thu có chủ đầu tư cao ốc V-Star là Công ty TNHH V – TT ký ngày 06/10/2008). Tuy nhiên, Công ty Đại Việt chỉ thanh toán được 166.000.000 đồng  rồi ngưng thanh toán nên Công ty ĐT khởi kiện yêu cầu Công ty ĐV phải thanh toán số tiền còn lại là 458.000.000 đồng và tiền lãi chậm thanh toán 18 tháng là 82.440.000 đồng, tổng cộng 540.440.000 đồng.

- Bị đơn trình bày :

Công ty Đại Việt chưa thanh toán số tiền còn lại là do 2 bên chưa thống nhất được giá trị thanh toán do khối lượng nghiệm thu vượt quá cao so với bảng dự toán và giá vật tư trong bảng báo giá cũng quá cao so với giá thị trường.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 18/2010/KDTM-ST ngày 26/4/2010, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định :

- Buộc Công ty Đại Việt phải thanh toán cho Công ty ĐT số tiền 458.000.000 đồng và tiền lãi 82.440.000 đồng, tổng cộng 540.440.000 đồng.

- Án phí sơ thẩm Công ty ĐT phải nộp 25.617.600 đồng.

- Lãi chậm thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán.

Ngày 24/5/2010, Công ty ĐV đã nộp đơn kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay :

- Nguyên đơn : Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. Khối lượng thi công phải tính theo khối lượng thực tế và chủ đầu tư đã thanh toán cho Công ty Đại Việt 95% trị giá công trình nên bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền nợ gốc và lãi như trong đơn khởi kiện đã ghi.

- Bị đơn : Yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm hoặc sửa án sơ thẩm theo hướng chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn tương ứng với số tiền thi công theo Bảng báo giá ngày 09/7/2008 với tỷ lệ thực hiện là 28,6%.

Số tiền thi công đã thực hiện được tính ra là 330.146.864 đồng, cộng thuế VAT 10% thành 363.161.550 đồng. Công ty ĐV đã thanh toán 166.130.000 đồng nên chỉ còn phải thanh toán 197.031.550 đồng.

- Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn :

+ Nguyên đơn có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình.

+ Căn cứ vào hợp đồng và Bảng báo giá ngày 09/7/2008, tổng trị giá hợp đồng là 1.154.359.663 đồng, đây là cơ sở để 2 bên thanh quyết toán hợp đồng.

+ Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện nguyên đơn đã xác nhận chỉ thi công được 8/28 tầng. Do đó, nguyên đơn không thể yêu cầu thanh toán số tiền như trong đơn khởi kiện được.

+ Nguyên đơn không có căn cứ để tính khối lượng thi công phát sinh lớn hơn rất nhiều so với khối lượng thi công đã ghi trong Bảng báo giá ngày 09/7/2008 trong khi đã chấp nhận giá dự toán trong Bảng báo giá này.

+ Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đề nghị của bị đơn, căn cứ Bảng báo giá ngày 09/7/2008 để tính số tiền thi công là 330.146.864 đồng, không đồng ý trả tiền lãi vì 2 bên chưa thống nhất bảng quyết toán.

+ Do phía nguyên đơn đưa ra yêu cầu khởi kiện mà không có đủ chứng cứ chứng minh nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và giao hồ sơ về cho Tòa sơ thẩm xét xử lại theo quy định của pháp luật (nếu phía nguyên đơn không chấp nhận sửa án sơ thẩm theo đề nghị nói trên của bị đơn).

# XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định :

1. Xét kháng cáo của Công ty ĐV yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm hoặc sửa bản án sơ thẩm theo hướng chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn là thanh toán theo Bảng báo giá ngày 09/7/2008 (với tỷ lệ thực hiện là 28,6%, số tiền còn phải thanh toán là 197.031.550 đồng):

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bên đương sự đã thống nhất tính tiền thi công theo đơn giá ghi trong Bảng báo giá ngày 09/7/2008 nhưng không thống nhất ý kiến về khối lượng thi công thực tế để tính ra số tiền phải thanh toán. Bị đơn chỉ chấp nhận tính theo Bảng báo giá ngày 09/7/2008, kể cả về đơn giá và khối lượng vật tư, còn nguyên đơn yêu cầu tính khối lượng vật tư theo các biên bản nghiệm thu và phiếu nghiệm thu giữa nguyên đơn, bị đơn và Công ty V – TT.

Tuy nhiên, các tài liệu nghiệm thu này không được bị đơn thừa nhận vì không có người đại diện có thẩm quyền của bị đơn ký vào biên bản, đồng thời người đại diện của chủ đầu tư là Công ty V – TT ký trong biên bản cũng chưa được Tòa án cấp sơ thẩm làm rõ là có đủ thẩm quyền đại diện chủ đầu tư hay không. Tòa án cấp sơ thẩm chỉ dựa vào chứng cứ là các tài liệu nghiệm thu nói trên để chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là không có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, chính đại diện nguyên đơn cũng cho rằng việc thu thập chứng cứ ở cấp sơ thẩm là chưa đầy đủ và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hoãn phiên tòa phúc thẩm để thu thập bổ sung chứng cứ liên quan đến việc nghiệm thu công trình giữa các bên nhằm bảo đảm tính khách quan trong việc xét xử.

Xét thấy việc thu thập bổ sung chứng cứ là cần thiết do cấp sơ thẩm chưa thực hiện được đầy đủ mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể thực hiện bổ sung được, cần hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Về án phí:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 132 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 3 Điều 30  của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án :

Do Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm nên người kháng cáo là Công ty Đại Việt không phải chịu án phí phúc thẩm. Nghĩa vụ nộp án phí được xác định lại khi giải quyết sơ thẩm lại vụ án.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ vào khoản 3 Điều 275 và khoản 1 Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự;

# QUYẾT ĐỊNH

1.Chấp nhận kháng cáo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐV, hủy Bản án sơ thẩm số 18/2010/KDTM-ST ngày 26/4/2010 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận giải quyết lại vụ án.

2. Về án phí :

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐV không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm nên được nhận lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 200.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số 001533 ngày 26/5/2010 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận).

3. Bản án này có hiệu lực pháp luật ngay.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nơi nhận

- TAND/TC

- VKSND/TPHCM

- TAND Q.Phú Nhuận

- Chi cục THADS Q. Phú Nhuận

- Các đương sự

- Lưu VP, hồ sơ.

NGUYỄN CÔNG PHÚ