TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 351/2017/KDTM-PT

Ngày: 07/4/2017

V/v tranh chấp hợp đồng xây dựng

##### NHÂN DANH

## NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

##### TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:	Ông	NGUYỄN CÔNG PHÚ

- Thẩm phán:	Ông	NGÔ VĂN DŨNG

- Thẩm phán:	Bà	TRẦN THỊ THƯƠNG

Thư ký phiên tòa: Bà LƯƠNG THỊ THU TRINH, Thư ký TANDTPHCM

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHCM:

Bà HUỲNH THỊ KIM TUYẾN, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa

Trong các ngày 10, 23, 30 tháng 3 và 07 tháng 4 năm 2017, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 157/2016/TLPT-KDTM ngày 09 tháng 11 năm 2016 về tranh chấp hợp đồng xây dựng

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 65/2016/KDTM-ST ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân bị kháng cáo

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 23/2017/QĐ-PT ngày 02 tháng 02 năm 2017 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà NTH

Địa chỉ: Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

Người đại diện hợp pháp: Bà TTĐT, đại diện theo ủy quyền (GUQ ngày 03/3/2017)

(Có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:

Luật sư NHT, VPLS TN, Đoàn Luật sư TPHCM

(Có mặt)

Bị đơn: CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT QC

Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM

Người đại hợp pháp: Ông NP, đại diện theo ủy quyền

(GUQ ngày 30/6/2016)

(Có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Ông NTL (Có mặt)

Địa chỉ: phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

+ Ông PVL (Vắng mặt)

Địa chỉ: xã Liên Ninh, huyện TT, TP.Hà Nội

+ Ông NVB (Vắng mặt)

Địa chỉ: Xuân Đông, Xuân Lộc, Đồng Nai

+ Ông NĐMS (Có mặt)

Địa chỉ: Phường THT, Quận 12, TPHCM

Người kháng cáo: Công ty TNHH Trang trí nội thất QC, bị đơn

###### NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm:

- Nguyên đơn trình bày:

Ngày 29/11/2014, bà NTH và Công ty TNHH Trang trí nội thất QC ký hợp đồng thi công xây dựng công trình nhà trọ cao cấp tại phường TQ, Quận 7, TPHCM. Theo đó, Công ty QC nhận thầu trọn gói từ thiết kế, thi công (nhân công - vật tư) công trình nhà trọ gồm 01 hầm, 01 trệt, 01 lửng; 5 tầng, tum thang máy, mái bê tông với diện tích tổng cộng là 2.218,67m2.

Thời hạn thi công: 261 ngày, bàn giao công trình ngày 20/7/2015. Nội dung các hạng mục và vật tư được nêu cụ thể tại Điều 2 Hợp đồng thi công.

Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: Tổng diện tích xây dựng là 2.218,67m2 với chi phí là 4.300.000đ/m2. Thanh toán tạm ứng theo từng giai đoạn phù hợp với từng hạng mục, phải thanh toán trong hạn 02 ngày kể từ ngày Công ty Quân Cảnh hoàn thành công đoạn thi công tương ứng (theo biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục trên do đại diện bà Hoàn và đại diện Công ty Quân Cảnh ký); phạt chậm trả là 0,2%/số tiền chậm trả cho mỗi ngày chậm trễ.

Ngày 13/01/2015, hai bên ký phụ lục hợp đồng: Quy định thời gian, tiến độ thực hiện: Khởi công ngày 29/11/2014, hoàn hành ngày 20/7/2015; điều kiện nghiệm thu; bảo hành công trình; giá trị hợp đồng sau khi trừ chi phí giai đoạn 2 còn 8.305.538.000 đồng; Điều chỉnh tạm ứng, thanh toán và quy định thêm điều kiện tạm ngừng và hủy bỏ hợp đồng; thưởng phạt tiến độ thi công.

Thực hiện hợp đồng, ngày 29/11/2014, Công ty QC khởi công và đã thi công:

- Tầng hầm: Kết cấu nền, sàn tầng hầm BTCT, vách hầm BTCT. Thi công xong: Sàn, tường tầng hầm; hồ nước, hố ga, hầm tự hoại; đã tô trát một mặt vách thang máy và một số cột;

- Tầng trệt: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần khung, cột dầm sàn và sàn BTCT; tường gạch xây chưa hoàn thiện và chưa tiến hành tô trát bề mặt tường;

- Tầng lửng: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần khung, cột dầm sàn BTCT; sàn BTCT (giai đoạn 2) chưa đổ bê tông; tường gạch xây chưa hoàn thiện và chưa tô trát bề mặt tường;

- Tầng 1: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần khung, cột dầm sàn BTCT; sàn BTCT (giai đoạn 2) chưa đổ bê tông; Tường gạch xây chưa hoàn thiện và chưa tô trát bề mặt tường;

- Tầng 2: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần khung, cột dầm sàn BTCT; sàn BTCT (giai đoạn 2) chưa đổ bê tông; chưa xây tường;

- Tầng 3: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần khung, cột dầm sàn BTCT; sàn BTCT (giai đoạn 2) chưa đổ bê tông; chưa xây tường;

- Tầng 4: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần khung, cột dầm sàn BTCT; sàn BTCT (giai đoạn 2) chưa đổ bê tông; chưa xây tường;

- Tầng 5: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công đã đổ bê tông tất cả cột, cao độ bê tông chưa đạt cao trình; chưa thi công hệ dầm sàn, sàn BTCT tầng 5; chưa xây tường.

Bên bà H đã thanh toán nhiều đợt theo điểm dừng kỹ thuật như sau:

- Ngày  01/12/2014: 1.800.000.000 đồng.

- Ngày  26/01/2015: 400.000.000 đồng.

- Ngày  14/02/2015: 800.000.000 đồng.

- Ngày  04/4/2015: 600.000.000 đồng.

- Ngày  13/4/2015: 470.000.000 đồng.

- Ngày  27/4/2015: 498.000.000 đồng.

- Ngày  20/5/2015: 400.000.000 đồng.

(Tất cả các đợt đều do ông Cảnh ký nhận)

Theo thỏa thuận thì Công ty QC có nghĩa vụ thi công đúng tiến độ, bàn giao công trình đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, đúng quy phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn công trình xây dựng. Tuy nhiên, Công ty QC không thực hiện đúng thỏa thuận. Qua kiểm tra, nhà thầu đã tự ý ngưng thi công, công trường không có công nhân làm việc kể từ ngày bà H kiểm tra công trình 14/6/2015 mặc dù bà H đã nhiều lần yêu cầu Công ty QC giải quyết những vấn đề phát sinh bằng 03 công văn: Số 01/CV-CĐT ngày 17/6/2015, số 02/CV-CĐT ngày 23/6/2015 và số 03/CV-CĐT ngày 26/6/2015. Do không nhận được phản hồi từ Công ty QC nên ngày 30/6/2015, bà H gửi Công ty QC văn bản thông báo hủy hợp đồng thi công. Sau đó, hai bên đã thương lượng giải quyết việc hủy hợp đồng nhưng không thống nhất số tiền mà Công ty QC phải trả lại cho chủ đầu tư và tiền bồi thường.

Về trả tiền tạm ứng: Bà H đã tạm ứng cho Công ty QC số tiền là 4.968.000.000 đồng. Số tiền Công ty QC đã xây dựng qua kết quả thẩm định thực tế của Công ty V là 3.625.869.000 đồng. Theo quy định tại Điều 3.3 Hợp đồng thi công ngày 29/11/2014 thì: “Hợp đồng không được hoàn thành thì bên B phải hoàn trả lại số tiền mà bên A đã tạm ứng trước với phần công việc chưa hoàn thành hoặc vi phạm”. Vì vậy, Công ty QC phải hoàn trả cho bà H số tiền 1.342.131.000 đồng.

Về bồi thường: Công ty QC có nghĩa vụ thi công đảm bảo chất lượng và đưa công trình đi vào sử dụng ngày 20/7/2015. Theo vi bằng ngày 21/8/2015 của Thừa phát lại Quận 5 lập: Hiện trạng công trình tại phường Tân Quy, Quận 7 thi công còn dang dở; phần lớn không có hạng mục nào hoàn thành đúng chất lượng, không thể đưa vào hoạt động đúng tiến độ đã thỏa thuận. Hành vi vi phạm của Công ty QC gây thiệt hại cho bà H gồm chi phí thẩm định, đánh giá toàn bộ công trình, chi phí khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị và các hạng mục đã thi công bị hư hỏng, khiếm khuyết, xây dựng lại các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng... với tổng thiệt hại là 800.000.000 đồng.

Do đó, bà H khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty QC trả ngay số tiền bà đã tạm ứng dư so với giá trị thi công thực tế là 1.342.131.000 đồng và tiền phạt vi phạm chậm tiến độ bằng việc bồi thường số tiền 685.276.000 đồng.

- Bị đơn trình bày:

Công ty QC xác nhận đã ký hợp đồng xây dựng và phụ lục hợp đồng như nguyên đơn trình bày. Công ty QC đã thực hiện: Đổ bê tông từ tầng hầm đến lầu 2, bà H thanh toán đúng hợp đồng; đổ bê tông xong sàn lầu 4 và đổ cột lên lầu 5 cũng kết hợp xây tường ngăn, tô trần trệt, lửng, lầu 1. Theo thỏa thuận thì chủ đầu tư phải thanh toán đến giai đoạn 7 và 8 nhưng bà H không thực hiện. Nhà thầu tiếp tục thi công đến ngày 23/6/2015, bà H cho người đuổi công nhân đang làm việc và niêm phong công trình mà không có sự đồng ý của Công ty QC Sau khi nhận được tin báo, ông C đến công trình lập biên bản ghi nhận sự việc. Trong thời gian tạm ngưng thi công, Công ty QC tháo gỡ, vận chuyển vật dụng và vệ sinh xung quanh công trình.

Bị đơn xác định bê tông ban đầu theo thiết kế là M250 nhưng sau đó bà H yêu cầu đổi M300; chấp nhận giá trị đã thi công theo Kết luận giám định của Công ty Ngân Hà; không chấp nhận Kết luận giám định của Vimexcontrol vì có một số điểm chứng thư này xác định không hợp lý như: Móng là phần cơ bản mà xác định 20%, mức độ hoàn thành xác định 14% mà lẽ ra phải là 100%; tiền đinh 500.000 đồng là bất hợp lý thực tế phải là 6,4 triệu đồng; chưa kể tiền điện và tiền nước không nêu ra trong chứng thư mặc dù các khoản này cộng lại khoảng 10 triệu đồng cũng phải tính ra. Không chấp nhận bồi thường phạt vi phạm do chậm tiến độ (vì vượt quá yêu cầu ban đầu mặc dù Tòa đã nhiều lần hòa giải) và Công ty QC vẫn còn thời gian để thực hiện hợp đồng; nếu Công ty QC tăng cường công nhân gấp 10 lần, làm 3 ca, đưa thêm máy móc thì vẫn hoàn thành kịp. Quá trình ký hợp đồng, hồ sơ thanh toán đều có ông L tham gia, do tình cảm chị em nên không lập biên bản về việc này từ đầu nhưng bà H đồng ý cho ông L kiểm tra, Công ty QC sẽ thực hiện tiếp, ông S sẽ kiểm tra sau khi ông L kiểm tra nên đại diện chủ đầu tư là ông L ký vào biên bản nghiệm thu.

Do đó, Công ty QC có ý kiến đối với yêu cầu của nguyên đơn như sau:

- Về yêu cầu trả tiền tạm ứng dư: Công ty QC chỉ đồng ý trả lại 600.000.000 đồng sau khi trừ số tiền đã tạm ứng với giá trị thi công theo kết quả thẩm định của Công ty Ngân Hà là 4.337.869.000 đồng. Ngoài ra, bà H còn nợ Công ty QC chi phí thiết kế và xin phép xây dựng, đập phá nhà cũ để san lấp mặt bằng cho 01 phần đất ngang 9m dài 60m tại phường BT, Quận 7 là 270.000.000 đồng và chi phí thiết kế công trình phường TQ, Quận 7 là 120.000.000 đồng.

- Về yêu cầu bồi thường thiệt hại do chậm tiến độ: Công ty QC không đồng ý bồi thường vì công ty không chậm tiến độ mà còn thời gian để thực hiện hợp đồng.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Ông NTL: Ông L xác định ông đã giao cho vợ là bà NTH toàn quyền quản lý, sử dụng, quyết định đối với quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường TQ, Quận 7 thuộc thửa 271, tờ bản đồ số 4. Vì vậy, đối với tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng giữa bà H và Công ty QC, ông đồng ý với quyết định của bà H và không có ý kiến khác. Do bận công việc, ông xin vắng mặt tại các buổi hòa giải, xét xử của Tòa án.

+ Ông NVB: Công ty QC giao cho ông giám sát kỹ thuật công trình  phường TQ, Quận 7 từ ngày 10/12/2014, cụ thể là các việc: Giám sát kỹ thuật; làm biên bản nghiệm thu từng hạng mục công trình; ký tất cả biên bản nghiệm thu việc xây dựng với tư vấn giám sát; báo cáo vật tư: thép, cốp pha, gạch, đá, cát, giàn giáo, lưới bao che công trình về kế toán công ty; xử lý những công việc ở công trình như: họp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để bàn phương án thi công khi có sự cố xảy ra; tiếp cơ quan kiểm tra; làm việc với tất cả thầu phụ khi thi công công trình trên; tuyển công nhân vào làm; nén mẫu bê tông với tư vấn giám sát để kiểm tra chất lượng bê tông khi có yêu cầu. Ông xác nhận ông PVL được bà H giao làm tư vấn giám sát, ông cùng ông L làm việc từ khi khởi công cho đến hết phần thi công cột lầu 4 lên lầu 5. Trong quá trình làm việc, tất cả giấy tờ: Biên bản công trình, biên bản phát sinh biện pháp thi công đều được 2 bên đồng ý và ký vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, sau khi ký xong mới được phép làm phần tiếp theo của công trình. Thi công phần thô, mỗi lần đổ bê tông cột hoặc sàn bên công ty làm xong tất cả cốp pha, thép thì bên ông L nghiệm thu và được ông S đồng ý mới được phép đổ bê tông cột sàn.

Ông xác nhận bê tông toàn công trình là M300, việc ký biên bản nghiệm thu chỉ thực hiện với ông L là nghiệm thu nội bộ; bên chủ đầu tư yêu cầu nghiệm thu phải làm bản đề nghị thì nhà thầu mới làm. Quá trình thực hiện có viết nhật ký công trình, do một bên lập để bên kia ký sau. Do bận công việc, không thể có mặt đầy đủ theo triệu tập của Tòa án, ông xin giải quyết vắng mặt.

+ Ông PVL: Bà H là cô họ của ông L. Bà H có nhờ ông vào phụ giúp với nhiệm vụ có mặt ở công trình để trông coi vật tư, kiểm tra số lượng, chủng loại vật tư đưa về công trình và báo cáo ngay cho bà H; theo dõi tình hình nhân lực thi công tại công trình để đảm bảo tiến độ thi công, kịp thời phát hiện sai phạm, thiếu hụt nhân công, vật tư, trang thiết bị để báo cho bà H có biện pháp xử lý. Hai bên không có thỏa thuận nào về việc giao cho ông kiểm tra về mặt kỹ thuật chuyên môn, chất lượng thi công, ký biên bản nghiệm thu mà toàn bộ công trình do ông NĐMS chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng và kỹ thuật. Tuy nhiên, quá trình trông coi, ông đã tự ý ký vào các biên bản nghiệm thu do Công ty QC đưa ra mà không thông báo về tiến độ thi công cho tư vấn giám sát, chủ đầu tư biết để tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi nghiệm thu và thanh toán. Do ông bận công việc và đã về quê tại Hà Nội nên ông yêu cầu Tòa án giải quyết vắng mặt.

+ Ông NĐMS: Ông được bà H ký hợp đồng tư vấn giám sát ngày 29/11/2014, theo đó ông chịu trách nhiệm giám sát về mặt kỹ thuật đối với việc thi công xây dựng công trình nhà ở cho thuê tại phường Tân Quy, Quận 7. Bà H thanh toán cho Công ty QC theo điểm dừng kỹ thuật chứ hai bên chưa lập biên bản nghiệm thu lần nào. Ông xác nhận ông chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và chưa được Công ty QC đưa hồ sơ để nghiệm thu lần nào.

Quá trình thi công, nhà thầu thực hiện không đúng: Yêu cầu thực hiện theo tiến độ mà đến ngày 23/6/2015 về khối lượng mới đạt gần 60% và nhân công ít, làm cầm chừng. Thỏa thuận thanh toán theo giai đoạn, nhà thầu không thực hiện đúng việc thi công mà cứ yêu cầu thanh toán. Chủ đầu tư đã gửi 3 công văn yêu cầu tăng cường thi công cho đúng tiến độ nhưng nhà thầu phớt lờ nên chủ đầu tư buộc phải ngừng và chấm dứt hợp đồng. Hồ sơ thiết kế ban đầu bê tông M250, nếu bà Hoàn có yêu cầu thay đổi thì phải lập văn bản giữa hai bên vì đây là thay đổi lớn; tại văn bản trao đổi chuyển bê tông Holcim sang Lêphan cũng thể hiện M250. Ông S chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật với chủ đầu tư nên phải có phiếu yêu cầu nghiệm thu thì ông mới nghiệm thu. Do không nghiệm thu được nên QC mới quay sang ông L để làm nhanh hơn, việc ông L ký nghiệm thu là không đúng.

- Giám định viên: Ông NQH (Công ty CP Giám định N H) xác định ông giám định theo bản vẽ thiết kế do chủ đầu tư cung cấp và biện pháp kỹ thuật do Công ty QC cung cấp. Trong Kết luận giám định có khấu trừ phần tiết diện mặt móng tại trang 9/25; các nội dung khác đã nêu tại Văn bản số 09/16SG-CV ngày 25/3/2016.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 65/2016/KDTM-ST ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định:

- Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc Công ty QC phải thanh toán ngay cho bà NTH, ông NTL số tiền tạm ứng dư là 1.342.131.000 đồng và tiền phạt vi phạm bằng việc bồi thường số tiền 685.276.000 đồng, tổng cộng là 2.027.407.000 đồng.

- Ghi nhận sự tự nguyện của bà H, ông L không yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa và thu nhập bị mất.

- Về chi phí thẩm định: Công ty QC phải chịu chi phí thẩm định do Công ty Ngân Hà thực hiện là 59.000.000 đồng và chi phí thẩm định do Công ty Vimexcontrol thực hiện là 50.000.000 đồng bằng cách hoàn lại cho bà H số tiền bà H đã tạm ứng cho Công ty giám định V.

- Không xét chi phí thiết kế, xin phép xây dựng và đập phá nhà cũ để san lấp mặt bằng cho một phần đất ngang 9m dài 60m tại phường BT, Quận 7 là 270.000.000 đồng và chi phí thiết kế công trình phường TQ, Quận 7 là 120.000.000 đồng mà Công ty QC trình bày do công ty không thực hiện thủ tục yêu cầu phản tố theo quy định.

- Công ty QC phải chịu án phí sơ thẩm 72.548.000 đồng.

Ngày 25/7/2016, Công ty QC đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đòi tiền phạt vi phạm hợp đồng 685.000.000 đồng và chỉ buộc Công ty QC trả cho nguyên đơn số tiền tạm ứng còn dư là 600.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:

- Nguyên đơn: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc bị đơn phải hoàn trả số tiền ứng trước còn còn dư đã được các bên thỏa thuận tại phiên tòa phúc thẩm là 992.631.000 đồng và tiền phạt vi phạm hợp đồng là 685.276.000 đồng.

- Bị đơn: Yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đòi tiền phạt vi phạm hợp đồng 685.276.000 đồng và chỉ buộc Công ty QC trả cho nguyên đơn số tiền tạm ứng còn dư đã được các bên thỏa thuận tại phiên tòa phúc thẩm là 992.631.000 đồng.

- Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn:

+ Với các chứng cứ là thư điện tử ngày 07/02/2015 của Công ty QC gửi cho bà H đính kèm tiến độ thi công đã được thừa phát lại lập vi bằng, các kết luận giám định của Công ty V và Công ty N H, có căn cứ để xác định Công ty QC đã vi phạm tiến độ thi công và không thể hoàn thành công trình đúng hạn theo thỏa thuận trong Phụ lục hợp đồng.

+ Căn cứ Khoản 4 Điều 145 Luật Xây dựng và Điều 11 của Phụ lục hợp đồng, yêu cầu phạt theo tiến độ thi công của nguyên đơn là có căn cứ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, chỉ chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm về số tiền ứng trước còn thừa phải trả lại cho nguyên đơn là 992.631.000 đồng.

- Ý kiến tranh luận của đại diện bị đơn:

+ Vimexcontrol không tuân thủ quy trình giám định và các văn bản pháp luật có liên quan nên đưa ra Kết luận giám định không chính xác.

+ Nếu Công ty QC tăng cường lực lượng thi công, tăng ca làm việc thì vẫn còn đủ thời gian để công ty hoàn thành công trình (Số ngày chậm thi công 57 ngày là không đúng, lẽ ra chỉ là 35 ngày).

+ Công ty QC không thể hoàn thành công trình là do nguyên đơn đơn phương chấm dứt hợp đồng, không phải do lỗi của công ty.

+ Nguyên đơn không chứng minh được Công ty QC đã vi phạm hợp đồng và cũng không chứng minh được tổn thất thực tế nên yêu cầu phạt hay bồi thường đều không có căn cứ.

+ Nguyên đơn xuất trình văn bản được lập vi bằng là thư điện tử được in ra giấy về tiến độ thi công không phải là chứng cứ chứng minh Công ty QC đã gửi thư điện tử thừa nhận về tiến độ thi công (Chưa chứng minh được ai gửi cho ai).

+ Theo Điều 11 của Phụ lục hợp đồng thì phải đến ngày 21/7/2015 mới có thể kết luận Công ty QC có vi phạm tiến độ thi công hay không.

Do đó, yêu cầu khởi kiện đòi tiền phạt của nguyên đơn là không có căn cứ.

- Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên:

+ Từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử thì Hội đồng xét xử phúc thẩm và Thư ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

+ Về thời hạn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị đơn được gửi trong thời hạn quy định.

+ Về nội dung kháng cáo:

- Về số tiền ứng trước còn còn lại phải trả cho nguyên đơn: Do các bên đã thỏa thuận được nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận.

- Đối với số tiền phạt vi phạm mà nguyên đơn yêu cầu: Do nguyên đơn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là vi phạm hợp đồng nên yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng theo Điều 11 của Phụ lục hợp đồng của nguyên đơn là không có cơ sở, yêu cầu kháng cáo của bị đơn là có căn cứ.

- Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng như trên.

# NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

1. Xét kháng cáo của Công ty QC yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đòi tiền phạt vi phạm hợp đồng 685.276.000 đồng và chỉ buộc Công ty QC trả cho nguyên đơn số tiền tạm ứng còn dư là 600.000.000 đồng:

a) Về khoản tiền ứng trước còn thừa:

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các đương sự đã thỏa thuận được số tiền ứng trước còn thừa mà bị đơn phải hoàn trả cho nguyên đơn là 992.631.000 đồng (được tính từ số trung bình cộng của hai kết quả giám định). Sự thỏa thuận này là hoàn toàn toàn tự nguyện và không trái pháp luật nên Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận, buộc Công ty QC phải hoàn trả số tiền này cho nguyên đơn.

b) Về khoản tiền phạt vi phạm 685.276.000 đồng:

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, đại diện nguyên đơn xác định nguyên đơn không đòi bồi thường thiệt hại mà chỉ yêu cầu bị đơn trả tiền phạt vi phạm hợp đồng do thi công chậm tiến độ căn cứ vào thỏa thuận tại Điều 11 của Phụ lục hợp đồng. Tuy nhiên, theo thỏa thuận tại Điều 11 của Phụ lục hợp đồng, nếu sau ngày 22/9/2015, bên B (bị đơn) không bàn giao công trình thì bên A (nguyên đơn) mới có quyền ngưng thi công, hủy hợp đồng và bên B phải chịu đền bù, chịu phạt với mức phạt thỏa thuận tại điều này. Điều kiện mà các bên thỏa thuận để áp dụng chế tài này chưa xảy ra vì hợp đồng đã bị nguyên đơn đơn phương chấm dứt vào ngày 23/6/2015, trước thời hạn bị đơn phải hoàn thành nghĩa vụ của mình (20/7/2015) trong khi nguyên đơn cũng không có chứng cứ chứng minh việc chấm dứt hợp đồng là do bị đơn vi phạm hợp đồng đến mức nguyên đơn có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng.

Đại diện nguyên đơn có xuất trình tại phiên tòa bản in ra giấy của tập tin đính kèm thư điện tử trong đó có nội dung là bảng tiến độ thi công chi tiết mà nguyên đơn cho rằng Công ty QC đã gửi cho nguyên đơn thông qua Hộp thư điện tử của con bà H để chứng minh Công ty QC đã vi phạm tiến độ thi công. Tuy nhiên, đại diện bị đơn không thừa nhận thư điện tử nói trên là do Công ty QC gửi và thư điện tử này cũng không có chữ ký điện tử kèm theo nên căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 95 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Khoản 2 Điều 14, Khoản 1 Điều 21, Khoản 1 Điều 24 của Luật Giao dịch điện tử năm 2005 và Điều 9 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử, chứng từ điện tử này không có giá trị chứng cứ để chứng minh sự thỏa thuận giữa các bên về tiến độ thi công chi tiết mà nguyên đơn cho rằng bị đơn đã vi phạm.

Mặt khác, nguyên đơn cho rằng theo kết luận giám định, tại thời điểm chấm dứt hợp đồng (23/6/2015), bị đơn thi công chậm 57 ngày nên nguyên đơn có quyền áp dụng chế tài phạt theo thỏa thuận tại Điều 11 của Phụ lục hợp đồng. Tuy nhiên, như trên đã nêu, theo thỏa thuận này, chỉ trong trường hợp sau ngày 22/9/2015 mà bị đơn vẫn không bàn giao công trình thì bị đơn mới phải chịu phạt, tức là chỉ trong trường hợp bị đơn chậm tiến độ hơn 60 ngày so với ngày phải hoàn thành công trình là ngày 22/7/2015 thì bị đơn mới phải chịu phạt.

Như vậy, các căn cứ mà nguyên đơn viện dẫn để áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng đối với bị đơn không phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng giữa các bên nên yêu cầu khởi kiện đòi tiền phạt của nguyên đơn là không có căn cứ, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu này là không có cơ sở, cần sửa lại theo hướng không chấp nhận yêu cầu đòi tiền phạt của nguyên đơn.

Ngoài ra, trong vụ án này, ông NTL không khởi kiện, cũng không có yêu cầu độc lập và nguyên đơn là bà NTH cũng không yêu cầu bị đơn phải trả tiền cho ông L nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại buộc bị đơn phải trả tiền cho bà H và cả ông L là không đúng với yêu cầu của đương sự (Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện bị đơn cũng chỉ đồng ý trả tiền cho bà H, không đồng ý trả tiền cho ông L).

Do đó, có căn cứ để chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty QC, sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty QC phải hoàn trả cho bà NTH số tiền ứng trước còn thừa là 992.631.000 đồng, không chấp nhận yêu cầu đòi tiền phạt vi phạm 685.276.000 đồng.

Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét lại.

2. Về án phí:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 147, Khoản 2 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và các điều 5, 18, 27 và 30 của Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án:

- Công ty QC phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải trả cho bà NTH (992.631.000 đồng).

- Bà NTH phải chịu án phí sơ thẩm đối với số tiền yêu cầu không được Tòa án chấp nhận (685.276.000 đồng).

- Về án phí dân sự phúc thẩm: Do Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm nên người kháng cáo là Công ty QC không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 308 và Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

# QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào các điều 300 và 306 của Luật Thương mại năm 2005;

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty TNHH Trang trí nội thất QC, sửa bản án sơ thẩm, tuyên xử:

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty TNHH Trang trí nội thất QC phải thanh toán ngay cho bà NTH số tiền tạm ứng dư là 992.631.000 (chín trăm chín mươi hai triệu sáu trăm ba mươi mốt ngàn) đồng.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà NTH, nếu Công ty TNHH Trang trí nội thất QC không chịu thanh toán số tiền nói trên thì còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi Công ty TNHH Trang trí nội thất QC phải trả số tiền phạt vi phạm 685.276.000 đồng.

- Ghi nhận sự tự nguyện của bà H không yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa và thu nhập bị mất.

- Không xét chi phí thiết kế, xin phép xây dựng và đập phá nhà cũ để san lấp mặt bằng cho một phần đất ngang 9m dài 60m tại phường BT, Quận 7 là 270.000.000 đồng và chi phí thiết kế công trình tại phường TQ, Quận 7 là 120.000.000 đồng mà Công ty QC trình bày do công ty không thực hiện thủ tục yêu cầu phản tố theo quy định.

2. Về án phí và chi phí giám định:

- Công ty TNHH Trang trí nội thất QC phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 41.778.000 (bốn mươi mốt triệu bảy trăm bảy mươi tám ngàn) đồng.

- Bà NTH phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 31.411.000 (ba mươi mốt triệu bốn trăm mười một ngàn) đồng, cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 42.440.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số AC/2014/0005381 ngày 02/10/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân), bà H được nhận lại 11.029.000 đồng.

- Công ty TNHH Trang trí nội thất QC không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm nên được nhận lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 200.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số AA/2016/0000702 ngày 27/7/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân).

- Công ty TNHH Trang trí nội thất QC phải tự chịu chi phí giám định do Công ty Giám định Ngân Hà thực hiện (mà công ty đã tạm ứng) là 59.000.000 đồng.

- Bà NTH phải tự chịu chi phí giám định do Công ty Thẩm định, Giám định V thực hiện (mà bà H đã tạm ứng) là 50.000.000 đồng.

3. Bản án này có hiệu lực pháp luật ngay.

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

- TANDTC;                                                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- TAND cấp cao;

- VKSND cấp cao;

- VKSND.TPHCM;

- TAND Q. Bình Tân;

- Chi cục THADS Q. Bình Tân;

- Các đương sự;

- Lưu: VP, hồ sơ.

Nguyễn Công Phú